## Sheet1
s Name | Start | Finish | % | Names | Start | Finish | % | Names | Notes
| Build | Build | Build |  | Testing | Testing | Testing
Khởi tạo dự án | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 100% | Đạo Thành Luân
header | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Carousel | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Us | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
About | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Stats | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Reponsive | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Light và Dark | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Quay demo youtube | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Đưa web lên host | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Ourselves | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Đạo Thành Luân | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Đạo Thành Luân
Explore |  |  | 0% | Quốc Huy
General |  |  | 0% | Quốc Huy
Completed |  |  | 0% | Quốc Huy
People |  |  | 0% | Quốc Huy
community |  |  | 0% | Quốc Huy
footer> |  |  | 0% | Quốc Huy
sidebar |  |  | 0% | Quốc Huy
Note: Bạn Quốc Huy vì không có thời gian, bận việc nên đã không thể làm bài này như đã sắp xếp, như đã phân công các phần đã giao làm ạ.